## Observations
Assessment & Readout | [14 empty] | Implementation Tracker
# | Solution | Observation/Pain Point | Comments | Recommendations | Category | Impact | Effort | Timeline | Benefits | 12 Keys To Success | How-to | Light Demo | Further Services | Links to Documentation | Owner | Priority | Recommendation Status | Start Date | Complete Date | KPI (How to measure?)
2 | SIPM | Los contactos de los proveedores no estan actualizados | - Los proveedores no tienen mantenimiento en Ariba - Contacto de proveedores se estan actualizando manualmente | La gestión de proveedores debe ser abarcada de un plan estrategico que incluye: 1. Personalización de mensajeria Ariba para proveedores(Invitación a registro, intivitación a eventos) 2. Construcción de un portal de proveedores para poder obterner información de los procesos de licitación Alicorp y obtener auto ayuda(ayuda detallada por cencosud / ayuda de links hacia Ariba) 3. La autogestión del proveedor en Ariba y la revisión/aprobación del lado de negocio, reduciendo al minimo los errores en la creación de usuarios proveedores 4. Implementación de roles en la organización basado en el centro de excelencia | Process Change | High | High | Long Term | -Los proveedores podran empezar a resolver sus dudas y necesidades sin intervención del equipo Alicorp. - Los proveedores realizaran la actualización de contactos de vendores para la aprobación de Alicorp | Process Refinement | Yes | Yes | No | #2 Anexo #Documentación Adicional Personalizar plantillas de correo electronico https://help.sap.com/viewer/0c0862c3212a412ebea76d601287e5f9/cloud/es-ES/7cf22a5e71ea1014aa9bf52af1808904.html
3 | Sourcing | Los proveedores usan coma decimal para cargar propuestas | Usar la coma decimal causa confusion en la carga de propuestas | La coma o punto decimal esta dado por el perfil del proveedor, esto puede ser modificado por cada proveedor en su perfil de proveedor | Q&A | Low | Medium | Quick Win | Los proveedores podran licitar usando punto o coma decimal segun se ajuste a sus necesidades | Training | Yes | No | No | https://help.sap.com/viewer/71370a3c3c22457d802405e116570bf1/cloud/es-ES/de206f58f0181014bc10e12e50490e3a.html?q=punto%20decimales#loiode231294f0181014bee4d19abcbf8501
4 | Sourcing | Proveedores no licitan todos los materiales | Se identifico que existio un caso en donde el proveedor no licito todos los skus solicitados y no se pudo generar un documento en el ERP via Ariba Doc3158690487 | 1. Si se requiere que los proveedores invitados liciten todas las lineas, sin excepción, se debe activar la opcion a nivel de linea "Respuesta requerida para este artículo o lote" 2. Se reviso el evento proporcionado y no presenta ningun error al ejecutar la transacción de enviar a sistema externo | Feature Adoption | Low | Low | Quick Win | Los proveedores seran forzados a licitar todos los items solicitados caso contrario no podran licitar ese evento | Training | No | No | No
5 | SIPM | Soporte a Proveedor lo realiza Alicorp | La ayuda que se le da al proveedor en diferentes instancias es directamente entre el equipo Alicorp y el proveedor | Parte de la recomendación #2 es implementar esquema de roles basado en el centro de excelencia para atender a los proveedores una vez que ellos ejecutaron la autoayuda de problemas comunes y solicitaron ayuda via SAP Ariba | Q&A | Low | Medium | Long Term |  | Process Refinement | No | No | No
7 | Sourcing | Carga de multiples documentos en Evento | Cuando se quiere cargar multiples documentos se debe crear una pregunta por cada adjunto | 1. Se puede crear pregunta por cada adjunto que se desee comunicar al proveedor 2. Se puede crear 1 sola pregunta, indicando el fin de los adjuntos descritos en la pregunta, para agrupar estos adjuntos se debe realizar via un archivo .ZIP de maximo 100MB 3. Se puede emplear el metodo numero 2 pero no usar un adjunto sino un enlace a algun repositorio publico en donde encontrara todos los adjuntos | Q&A | Low | Low | Quick Win | Carga de adjuntos para el proveedor via archivo ZIP | Training | No | No | No | https://connectsupport.ariba.com/sites#item-view&/151070
8 | Sourcing | Licitación de servicio de transporte | Se requiere llevar a Ariba el modelo de transporte | 1.Este escenario podria llevarse a una licitación insertando en cada articulo en linea las diferentes plantas de Alicorp y como termino de articulo, por cada Linea, crear los diferentes destinos. 2. Emplear lotes para licitar las rutas y plantas Tener en cuenta que si se quiere trabajar con integración desde Ariba al ERP y solo deseamos crear un solo documento deberemos, adicionalmente, crear una linea extra a manera de total de la cotización | Process Change | Medium | Medium | Short Term | Licitar el servicio de transporte via SAP Ariba | Process Refinement | No | Yes | No | #8 Anexo
9 | Sourcing | Condición de precios en eventos | Requieren que el rango de precios sea integrado con el ERP | 1. Existe la opción de creación de rangos de precios por parte del proveedor como respuesta alternativa, estos rangos estaran sujetos a los parametros del articulo en linea. Esta respuesta de rangos no soporta integración. 2. La especificación de condiciones de precios permite a los compradores solicitar precios de los proveedores para diferentes períodos de validez (por ejemplo, mensual, trimestral, anual o personalizado) y para diferentes escalas por volumen. La recopilación de precios a lo largo del tiempo y por volumen puede llevar a una determinación de precios más precisa. Sin embargo la integración con el ERP asi como la generación de PIR esta disponible solo para Strategic Sourcing Suite | Feature Adoption | High | Medium | Long Term | -El uso de rango de precios, o condiciones de precio, ayudaria al comprador a obetner una determinación de precios más precisa -La adopción de rango de precios traeria consigo la funcionalidad de creación/actualización de Purchase Info Record en el ERP | Program Vision & Business Case | Yes | No | No | https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/es-ES/a5bbf8e9724a4b9fa023d1583ef82aad.html
10 | Sourcing | Respuestas alternativas para trabajar rangos | Se requiere obterner respuestas alternativas para trabajarlas como rangos | Las repuestas alternativas pueden ser de tipo precio o de rango. Las respuestas de tipo precio pueden tener integración con el ERP. Si se trabaja varias respuestas alternativas de tipo precio, del lado del proveedor, se generaran varias respuestas las cuales podran ser tomadas para adjudicación. | Feature Adoption | Medium | Medium | Short Term | Las respuestas alternativas se pueden ayudar a capturar oportunidades de precio que el proveedor identifica con anticipación | Cross Functional Collaboration | Yes | No | No | https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/es-ES/7c1a725771ea1014bcb0a4fe15f3bb84.html
11 | Sourcing | Subastas solo soportan hasta 15 proveedores | Se tiene una limitación de 15 proveedores por subasta | Los eventos competitivos, dentro de los cuales se encuentran las subastas, tiene un limite maximo de hasta 700 proveedores | Q&A | Low | Low | Quick Win |  | Training | No | No | No | https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/es-ES/7c1c716571ea1014b98f821728725118.html
12 | Sourcing | SOLPED toman mucho tiempo en ser creadas | Las SOLPED son los puntos iniciales del proceso en SAP Ariba Sourcing | Se recomienda evaluar si las licitaciones que deben pasar por Ariba requieren una Solped y/o analizar la viabilidad de aligerar el proceso de liberación para estos documentos en el ERP con el fin de tener eventos en menor tiempo | Process Change | High | Medium | Long Term | El proceso de liberación de SOLPED permitira generar mas proyectos/eventos en Ariba para su negociación en forma simulteana | Cross Functional Collaboration | No | No | No
13 | Sourcing | Limitación de terminos para cierto tipo de licitaciones | Actualmente las plantillas estan configuradas para soportar 30 terminos como maximo por limitación de Ariba | La documentación de Ariba presenta una actualización que indica que si bien es cierto la limitante para eventos con gran cantidad de lineas, indica tambien que ahora se podria licitar hasta 200 lineas con mas de 30 terminos. Dicho esto se sugiere explorar la posibilidad de dividir el proceso en eventos que requieren menos de 200 lineas con mas 30 terminos y los que no cumplan con este criterio mantener la configuración actual | Process Change | High | Medium | Short Term | Se podrán llevar a Ariba mas escenarios de negocio segmentando por la cantida de lineas a licitar | Process Refinement | No | No | No | https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/es-ES/7c1c716571ea1014b98f821728725118.html
14 | Sourcing | Esquema de costos de transporte no configurado en Ariba | Las plantillas configuradas en Ariba no soportan el esquema de costos de transporte usados en Alicorp | Se analizo el esquema presentado por Alicorp en donde hizo la expoción de 2 recomendaciones: 1. Emplear lotes con items para agrupar la estructura de costos en cada lote. El incoveniente con este alcance es que los proveedores no podrian elegir que ruta licitar o no dentro de un lote. 2. Emplear secciones para segmentar la estructura de costos. Con este escenario los proveedores podrían seleccionar que ruta licitar, pero no se contaria con un agrupador resumen por estructura de costos. Ambas recomendaciones fueron presentadas en una RFP de desgloce de precios para que los terminos ingresados por el proveedor sean tomados en cuenta para calcular el precio final | Feature Adoption | High | Medium | Short Term | Licitar proceso de Transporte via Ariba | Process Refinement | Yes | Yes | No

## Attachments (hidden)
Attachment | File
Super usuarios y seguridad en Ariba | Superusuarios y seguridad July 2020.pdf
Como reportar uso de Sourcing, SIPM & CM Usage Reports | How to run Sourcing, SIPM & CM Usage Reports - Customer.pdf
Detalle de licencias SAP Ariba Strategic Sourcing | Detalle de licencias SAP Ariba Strategic Sourcing.xlxs
Guía de metricas y reportes Strategic Sourcing | Guide - Strategic Sourcing Metrics_ES.pdf

## Solution
Row Labels | Count of Observation/Pain Point
Sourcing | 10
SIPM | 2
(blank)
Grand Total | 12

## Impact
Row Labels | Count of Observation/Pain Point
High | 5
Medium | 2
Low | 5
(blank)
Grand Total | 12

## Timeline
Row Labels | Count of Observation/Pain Point
Quick Win | 4
Short Term | 4
Long Term | 4
(blank)
Grand Total | 12

## Owner
Row Labels | Count of Recommendations
(blank) | 12
Grand Total | 12

## Priority
Row Labels | Count of Observation/Pain Point
(blank) | 12
Grand Total | 12

## Category
Row Labels | Count of Observation/Pain Point
Feature Adoption | 4
Q&A | 4
Process Change | 4
(blank)
Grand Total | 12

## 12KeysToSucess
Row Labels | Count of Observation/Pain Point
Process Refinement | 5
Training | 4
Cross Functional Collaboration | 2
Program Vision & Business Case | 1
(blank)
Grand Total | 12

## Validations
Item | Values
Solution | Ariba Buying
Ariba Buying and Inv
Catalog
Commerce Auto
Contracts
Discount Mgmnt
Discovery
Integration
Invoice Mgmnt
Overall
Procurement Operations Desk
Guided Buying
Reporting
Risk
Sourcing
Spend Analysis
SIPM
SLP
Supply Chain Collaboration
Category | Feature Adoption
Innovation
Q&A
Process Change
Roadmap Discussion
Efforts, Impacts, Priority | Low
Medium
High
How To, Light Demo, Services | Yes
No
Timeline | Quick Win
Short Term
Mid Term
Long Term
Ongoing
Keys to Success | Communication
Cross Functional Collaboration
Executive Sponsorship
Flight Planning
Governance
Incentives
Process Refinement
Program Vision & Business Case
Resource Planning
Success Measurement
Supporting Policy
Training
Owner | CEE
Customer
Delivery / Services
Product Management
Support
Recommendation Status | Reviewed
Confirmed
Started
Completed
No Action